## Leyenda
Mapa de riesgos
Probabilidad de impacto |  |  |  | Impacto del riesgo
Muy probable | 5 |  |  | Muy alto | 5
Altamente probable | 4 |  |  | Alto | 4
Probable | 3 |  |  | Moderado | 3
Posible | 2 |  |  | Bajo | 2
Improbable | 1 |  |  | Muy bajo | 1
Probabilidad | Impacto
| Muy bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
Muy probable | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Altamente probable | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Probable | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Posible | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Improbable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Riesgos
Identificación de riesgos EP Faenamiento del Trópico Húmedo
ID | Etapa | Descripción | Tipo | Impacto | Probabilidad | Valoración | Consecuencia | Identificación sobre rubro | Valoración riesgo
1 | Inversión | Cambios en los diseños | Transferido | 3 | 1 | 3 | Sobrecostos | Inversión | 1849432.7563
2 | Inversión | Aumento en cantidades de obra | Transferido | 3 | 1 | 3 | Sobrecostos | Inversión | 1849432.7563
3 | Inversión | Aumento en precios | Transferido | 3 | 1 | 3 | Sobrecostos | Inversión | 1849432.7563
4 | Inversión | Atrasos en la construcción/No ejecución del Plan de Inversiones | Transferido | 4 | 2 | 8 | Sobrecostos | Inversión | 4931820.6835
4 | Inversión | Atrasos en la construcción/No ejecución del Plan de Inversiones | Transferido | 4 | 2 | 8 | Disminución de Ingresos | Inversión | 9424236.774
5 | Operación | Incrementos operacionales | Transferido | 3 | 1 | 3 | Sobrecostos | Operación | 183304.5005
6 | Operación | Disminuciones del nivel de servicio | Compartido | 2 | 1 | 2 | Sobrecostos | Operación | 1232955.1709
6 | Operación | Disminuciones del nivel de servicio | Compartido | 2 | 1 | 2 | Disminución de Ingresos | Operación | 2356059.1935
7 | Operación | Discontinuidad del servicio | Compartido | 2 | 1 | 2 | Sobrecostos | Operación | 1232955.1709
7 | Operación | Discontinuidad del servicio | Compartido | 2 | 1 | 2 | Disminución de Ingresos | Operación | 2356059.1935
8 | Operación | Fuerza Mayor | Compartido | 3 | 1 | 3 | Sobrecostos | Operación | 1849432.7563
8 | Operación | Fuerza Mayor | Compartido | 3 | 1 | 3 | Disminución de Ingresos | Operación | 3534088.7903
9 | Operación | No se puedan desmontar subsidios | Retenido | 3 | 2 | 6 | Disminución de Ingresos | Operación | 7068177.5805
39717388.0829
Valores por rubro
| ID | Valor
| Iversión y Operación | 16644894.8068
| Operación | 1649740.5047
| Ingresos | 24738621.5319
| Suma Sobrecostos | 27
| Suma Disminución Ingresos | 21

## Hoja8 (hidden)
SEQ | Descripción | Impacto | Probabilidad | Valoración | Identificación sobre rubro | Valoración riesgo
1 | Cambios en la legislación | 1 | 3 | 3 | Operación | 810523.4715
2 | Terminación anticipada de la construcción | 3 | 1 | 3 | Inversión | 1150051.392
3 | Daños ambientales y/o terceros durante la operación | 3 | 2 | 6 | Operación | 1621046.9431
4 | Número de reses y porcinos no es el esperado | 4 | 3 | 12 | Operación | 3242093.8861
5 | Terminación anticipada de la Mancomunidad por problemas políticos | 2 | 3 | 6 | Operación | 1621046.9431
6 | Enfermedades del ganado afectan la calidad | 4 | 2 | 8 | Operación | 2161395.9241
7 | Terminación anticipada de la delegación | 5 | 1 | 5 | Operación | 1350872.4525
8 | Problemas laborales | 1 | 2 | 2 | Operación | 540348.981
9 | Sobrecostos durante la construcción | 2 | 4 | 8 | Inversión | 3066803.712
10 | Aumento de costos fijos de la operación | 3 | 2 | 6 | Operación | 1621046.9431

## Resultados
Inversión Sector Público |  | Inversión Gestor Privado (alianza APP) |  | Valoración riesgos
Rubro | Inversión | Rubro | Inversión | Tipo | Valor
Inversión | -19757138.96 | Inversión | -19757138.96 | Compartido | 12561550.2754 | 8129
Costos de Operación y Mantenimiento | -3109679.926 | Costos de Operación y Mantenimiento | -3109679.926 | Retenido | 7068177.5805 | 8129110.317
Ingresos | 45763918.7148 | Costos de Administración | -4005999.81 | Transferido | 20087660.227 | -0.3025
|  | Ingresos | 45763918.7148
|  | Total | 18891100.0188
TOTAL | 22897099.8288 | VAN | 3506670.6317
VAN | 5658715.7438
PPR | 38307926.2462
APP | 23136398.4875
VPD | 15171527.7586
VAN del PPR + Riesgos Compartidos + Riesgos transferidos
VAN de la APP+ Riesgos Compartidos + Riesgos retenidos
VPD

## Flujo Proyecto
FLUJO DE CAJA INCREMENTAL ALTERNATIVA 3
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL
Entradas de efectivo por ingresos incrementales | 0 | 4171197.3623 | 3366547.6402 | 3875713.0283 | 4265338.1171 | 4657917.4627 | 4796604.4115 | 4931612.2002 | 5064605.5452 | 5370079.2995 | 5264303.6478 | 45763918.7148
Salidas de efectivo | [11 empty] | TOTAL
COSTOS DE INVERSIÓN | 2760687.0463 | 8800586.6738 | 6232809.3898 | 677521.71 | 186714.86 | 185535.45 | 185521.68 | 183888.65 | 183445.49 | 180673 | 179755.01 | 19757138.96
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 0 | 61525.4122 | 312017.1682 | 342017.1682 | 342017.1682 | 342017.1682 | 342017.1682 | 342017.1682 | 342017.1682 | 342017.1682 | 342017.1682 | 3109679.926
COSTOS DE EQUIPO TÉCNICO CLAVE | 364181.8009 | 364181.8009 | 364181.8009 | 364181.8009 | 364181.8009 | 364181.8009 | 364181.8009 | 364181.8009 | 364181.8009 | 364181.8009 | 364181.8009 | 4005999.81
TOTAL | 3124868.8472 | 9226293.8869 | 6909008.3589 | 1383720.6791 | 892913.8291 | 891734.4191 | 891720.6491 | 890087.6191 | 889644.4591 | 886871.9691 | 885953.9791 | 26872818.696
0
Inversion estudio Alianza | 100000 | [10 empty] | 100000
Total salidas de efectivo | 3224868.8472 | 9226293.8869 | 6909008.3589 | 1383720.6791 | 892913.8291 | 891734.4191 | 891720.6491 | 890087.6191 | 889644.4591 | 886871.9691 | 885953.9791 | 26972818.696
Flujo neto | -3224868.8472 | -5055096.5246 | -3542460.7187 | 2491992.3492 | 3372424.288 | 3766183.0436 | 3904883.7624 | 4041524.5811 | 4174961.0861 | 4483207.3303 | 4378349.6687 | 18791100.0188
TIR | 19.19%
PPR | -2860687.0463 | -4690914.7237 | -3178278.9178 | 2856174.1501 | 3736606.0889 | 4130364.8445 | 4269065.5633 | 4405706.382 | 4539142.887 | 4847389.1313 | 4742531.4696 | 22797099.8288
Alianza | -3224868.8472 | -5055096.5246 | -3542460.7187 | 2491992.3492 | 3372424.288 | 3766183.0436 | 3904883.7624 | 4041524.5811 | 4174961.0861 | 4483207.3303 | 4378349.6687 | 18791100.0188
Valor presente neto de las entradas de efectivo del proyecto | 24738621.5319
Valor presente neto de las salidas de efectivo del proyecto | 20707293.0867
Tasa de descuento | 12.11%
VNA del Proyecto | 3931328.4451
VNA Inversión | 16644894.8068
VNA Operación | 1649740.5047

## Tasa de descuento
Calculo de la tasa de descuento
Tasa libre de riesgo | 1.83% | https://datosmacro.expansion.com/bono/usa
Tasa de rendimiento del mercado | 10% | https://www.investopedia.com/ask/answers/042415/what-average-annual-return-sp-500.asp
Beta | 0.32 | http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
Riesgo pais Ecuador | 7.67% | (Banco Central del Ecuador) | https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/
Tasa de descuento | 12.11%
VAN Escenario 1 | -12490749.6934 |  |  | 1.93% | 0.01
VAM Escenario 2 | 4076826.7353 |  |  | 2019-12-18 | 1.92% | 0.03 | The S&P 500 Index originally began in 1926 as the "Composite Index" comprised of only 90 stocks. According to historical records, the average annual return since its inception in 1926 through 2018 is approximately 10%. The average annual return since adopting 500 stocks into the index in 1957 through 2018 is roughly 8% (7.96%).
|  |  |  | 2019-12-17 | 1.89% | 0
|  |  |  | 2019-12-16 | 1.89% | 0.07
|  |  |  | 2019-12-13 | 1.82% | -0.08
|  |  |  | 2019-12-12 | 1.9% | 0.11
|  |  |  | 2019-12-11 | 1.79% | -0.04
Concepto | Porcentaje |  |  | 2019-12-10 | 1.83% | 0
% del Valor de las inversiones a ser financiados por deuda | 50% |  |  | 2019-12-09 | 1.83% | -0.01
% del Valor de las inversiones a ser financiados por fondos propios | 50% |  |  | 2019-12-06 | 1.84% | 0.05
|  |  |  | 2019-12-05 | 1.8% | 0.02
Tasa de la Deuda | 9% |  |  | 2019-12-04 | 1.78% | 0.07
Tasa del Costo del Capital | 12.11% |  |  | 2019-12-03 | 1.71% | -0.13
|  |  |  | 2019-12-02 | 1.84% | 0.06
Costo ponderado del Capital | 6.057% |  |  | 2019-11-29 | 1.77% | 0.01
Costo ponderado de la Deuda | 2.869% |  |  | 2019-11-27 | 1.77%
Costo Promedio Ponderado del Capital | 8.926% |  |  | promedio | 1.825%

## Ing. Reducción Subsidios
5. CALCULO INGRESO INCREMENTAL POR REDUCCION SUBSIDIOS TARIFA
Calcular cuanto da la reducción al 10%, al 15% y al 20%
Para el calculo del ingreso incremental considerar el 10%
Valor Base | 6916257.5404 | US$/año |  |  | Este valor es calculado con los subsidios actuales, pero usando los bloques de consumo ARCA
|  |  | Ingreso incremental anual | Ingreso Incremental por diez años
Subsidios disminuidos en 10% | 7341119.9396 | US$/año | 424862.3992 | 4248623.9919 | Fuente: | Calculos 4 Pliego Tarifario

## Flujo de caja Operacion PPR (hidden)
FLUJO DE CAJA DE LA OPERACIÓN
CONCEPTO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Ingresos Totales |  | 4407087.7117 | 4637690.176 | 4877713.775 | 5127523.7317 | 5895544.7422 | 6189819.2625 | 6495914.8835 | 6664080.5906 | 7674636.3657 | 7872483.3605 | 8254503.9736 | 8468186.9087 | 9716324.2539 | 9966733.9547 | 10440408.0798 | 10710572.7728 | 11805456.5537 | 12110146.5885 | 12423215.6855 | 12744914.7535 | 13075502.9852 | 13415248.1576
Gastos:
Gastos de operación |  | 547514.3495 | 558464.6365 | 692793.7392 | 706649.614 | 720782.6063 | 735198.2584 | 749902.2236 | 764900.268 | 780198.2734 | 795802.2389 | 811718.2836 | 827952.6493 | 844511.7023 | 861401.9363 | 878629.9751 | 896202.5746 | 914126.6261 | 932409.1586 | 951057.3417 | 970078.4886 | 989480.0584 | 1009269.6595
Gastos de personal |  | 847728.6083 | 867369.0306 | 887510.7697 | 908168.2356 | 929356.3038 | 951090.3314 | 1392274.8802 | 1423526.6852 | 1455541.1411 | 1488339.0605 | 1521941.8971 | 1556371.767 | 1591651.472 | 1627804.5229 | 1664855.1635 | 1702828.3969 | 1741750.0105 | 1781646.6043 | 2353797.7825 | 2406352.5698 | 2460179.7976 | 2515313.8571
Gastos de depreciación | 0 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975
Total Gastos |  | 2358675.7554 | 2389266.4646 | 2543737.3064 | 2578250.6472 | 2613571.7076 | 2649721.3873 | 3105609.9013 | 3151859.7508 | 3199172.212 | 3247574.0969 | 3297092.9783 | 3347757.2139 | 3399595.9719 | 3452639.2567 | 3506917.9361 | 3562463.769 | 3619309.4341 | 3677488.5604 | 4268287.9218 | 4339863.8559 | 4413092.6535 | 4488016.3142
Canon para la EP Mancomunada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilidad neta antes de Impuestos |  | 2048411.9564 | 2248423.7113 | 2333976.4686 | 2549273.0846 | 3281973.0346 | 3540097.8752 | 3390304.9822 | 3512220.8399 | 4475464.1537 | 4624909.2636 | 4957410.9953 | 5120429.6948 | 6316728.282 | 6514094.698 | 6933490.1437 | 7148109.0038 | 8186147.1195 | 8432658.0281 | 8154927.7637 | 8405050.8976 | 8662410.3317 | 8927231.8434
Participacion Trabajadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilidad neta despues de trabajadores | 0 | 2048411.9564 | 2248423.7113 | 2333976.4686 | 2549273.0846 | 3281973.0346 | 3540097.8752 | 3390304.9822 | 3512220.8399 | 4475464.1537 | 4624909.2636 | 4957410.9953 | 5120429.6948 | 6316728.282 | 6514094.698 | 6933490.1437 | 7148109.0038 | 8186147.1195 | 8432658.0281 | 8154927.7637 | 8405050.8976 | 8662410.3317 | 8927231.8434
Impuesto a la renta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilidad neta despues de impuestos | 0 | 2048411.9564 | 2248423.7113 | 2333976.4686 | 2549273.0846 | 3281973.0346 | 3540097.8752 | 3390304.9822 | 3512220.8399 | 4475464.1537 | 4624909.2636 | 4957410.9953 | 5120429.6948 | 6316728.282 | 6514094.698 | 6933490.1437 | 7148109.0038 | 8186147.1195 | 8432658.0281 | 8154927.7637 | 8405050.8976 | 8662410.3317 | 8927231.8434
Utilidad neta mas gasto de depreciacion | 0 | 3011844.7539 | 3211856.5089 | 3297409.2661 | 3512705.8821 | 4245405.8321 | 4503530.6727 | 4353737.7797 | 4475653.6374 | 5438896.9512 | 5588342.0611 | 5920843.7929 | 6083862.4924 | 7280161.0796 | 7477527.4955 | 7896922.9412 | 8111541.8013 | 9149579.9171 | 9396090.8256 | 9118360.5613 | 9368483.6951 | 9625843.1292 | 9890664.6409
Capital de trabajo
% Ventas Capital de trabajo | 0.5%
Saldos capital de trabajo |  | 22035.4386 | 23188.4509 | 24388.5689 | 25637.6187 | 29477.7237 | 30949.0963 | 32479.5744 | 33320.403 | 38373.1818 | 39362.4168 | 41272.5199 | 42340.9345 | 48581.6213 | 49833.6698 | 52202.0404 | 53552.8639 | 59027.2828 | 60550.7329 | 62116.0784 | 63724.5738 | 65377.5149 | 67076.2408
Flujo de caja del capital de trabajo | 0 | -22035.4386 | -1153.0123 | -1200.118 | -1249.0498 | -3840.1051 | -1471.3726 | -1530.4781 | -840.8285 | -5052.7789 | -989.235 | -1910.1031 | -1068.4147 | -6240.6867 | -1252.0485 | -2368.3706 | -1350.8235 | -5474.4189 | -1523.4502 | -1565.3455 | -1608.4953 | -1652.9412 | -1698.7259
Flujo de la participacion de trabajadores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo total de operación | 0 | 2989809.3154 | 3210703.4966 | 3296209.1481 | 3511456.8323 | 4241565.727 | 4502059.3001 | 4352207.3016 | 4474812.8089 | 5433844.1723 | 5587352.8261 | 5918933.6898 | 6082794.0777 | 7273920.3929 | 7476275.447 | 7894554.5706 | 8110190.9779 | 9144105.4982 | 9394567.3755 | 9116795.2158 | 9366875.1998 | 9624190.1881 | 9888965.9151

## Flujo Total de Caja PPR (hidden)
FLUJO TOTAL DEL PROYECTO
Rubro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Flujo de caja de operación | 0 | 0 | 2989809.3154 | 3210703.4966 | 3296209.1481 | 3511456.8323 | 4241565.727 | 4502059.3001 | 4352207.3016 | 4474812.8089 | 5433844.1723 | 5587352.8261 | 5918933.6898 | 6082794.0777 | 7273920.3929 | 7476275.447 | 7894554.5706 | 8110190.9779 | 9144105.4982 | 9394567.3755 | 9116795.2158 | 9366875.1998 | 9624190.1881 | 9888965.9151
Flujo de caja de inversion | -6869129.9486 | -16027969.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo total | -6869129.9486 | -16027969.8802 | 2989809.3154 | 3210703.4966 | 3296209.1481 | 3511456.8323 | 4241565.727 | 4502059.3001 | 4352207.3016 | 4474812.8089 | 5433844.1723 | 5587352.8261 | 5918933.6898 | 6082794.0777 | 7273920.3929 | 7476275.447 | 7894554.5706 | 8110190.9779 | 9144105.4982 | 9394567.3755 | 9116795.2158 | 9366875.1998 | 9624190.1881 | 9888965.9151
Tasa Interna de retorno | 17.53%
CALCULO DE LA TASA REQUERIDA POR EL INVERSIONISTA
Tasa libre de riesgo (Bonos USA) | 2.83% | https://ycharts.com/indicators/10_year_treasury_rate
Rendimiento del mercado (USA) | 9.8% | https://www.money-zine.com/calculators/investment-calculators/capm-calculator/
Beta | 0.56 | http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
Riesgo pais | 554 | https://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais
Tasa final requerida | 6.733%
Tasa final requerida Ecuador | 12.27%
Tasa de descuento del proyecto | 12.27%
VAN | 10088538.4393

## Flujo de caja Operacion SI (hidden)
FLUJO DE CAJA DE LA OPERACIÓN
CONCEPTO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Ingresos Totales |  | 4407087.7117 | 4637690.176 | 4877713.775 | 5127523.7317 | 5895544.7422 | 6189819.2625 | 6495914.8835 | 6664080.5906 | 7674636.3657 | 7872483.3605 | 8254503.9736 | 8468186.9087 | 9716324.2539 | 9966733.9547 | 10440408.0798 | 10710572.7728 | 11805456.5537 | 12110146.5885 | 12423215.6855 | 12744914.7535 | 13075502.9852 | 13415248.1576
Gastos:
Gastos de operación |  | 547514.3495 | 558464.6365 | 692793.7392 | 706649.614 | 720782.6063 | 735198.2584 | 749902.2236 | 764900.268 | 780198.2734 | 795802.2389 | 811718.2836 | 827952.6493 | 844511.7023 | 861401.9363 | 878629.9751 | 896202.5746 | 914126.6261 | 932409.1586 | 951057.3417 | 970078.4886 | 989480.0584 | 1009269.6595
Gastos de personal |  | 847728.6083 | 867369.0306 | 887510.7697 | 908168.2356 | 929356.3038 | 951090.3314 | 1392274.8802 | 1423526.6852 | 1455541.1411 | 1488339.0605 | 1521941.8971 | 1556371.767 | 1591651.472 | 1627804.5229 | 1664855.1635 | 1702828.3969 | 1741750.0105 | 1781646.6043 | 2353797.7825 | 2406352.5698 | 2460179.7976 | 2515313.8571
Gastos de depreciación | 0 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975 | 963432.7975
Total Gastos |  | 2358675.7554 | 2389266.4646 | 2543737.3064 | 2578250.6472 | 2613571.7076 | 2649721.3873 | 3105609.9013 | 3151859.7508 | 3199172.212 | 3247574.0969 | 3297092.9783 | 3347757.2139 | 3399595.9719 | 3452639.2567 | 3506917.9361 | 3562463.769 | 3619309.4341 | 3677488.5604 | 4268287.9218 | 4339863.8559 | 4413092.6535 | 4488016.3142
Canon para la EP Mancomunada |  | 220354.3856 | 231884.5088 | 243885.6887 | 256376.1866 | 294777.2371 | 309490.9631 | 324795.7442 | 333204.0295 | 383731.8183 | 393624.168 | 412725.1987 | 423409.3454 | 485816.2127 | 498336.6977 | 522020.404 | 535528.6386 | 590272.8277 | 605507.3294 | 621160.7843 | 637245.7377 | 653775.1493 | 670762.4079
Utilidad neta antes de Impuestos |  | 1828057.5708 | 2016539.2025 | 2090090.7798 | 2292896.898 | 2987195.7974 | 3230606.912 | 3065509.238 | 3179016.8103 | 4091732.3354 | 4231285.0955 | 4544685.7966 | 4697020.3494 | 5830912.0693 | 6015758.0002 | 6411469.7397 | 6612580.3652 | 7595874.2918 | 7827150.6987 | 7533766.9795 | 7767805.1599 | 8008635.1824 | 8256469.4355
Participacion Trabajadores | 0 | 274208.6356 | 302480.8804 | 313513.617 | 343934.5347 | 448079.3696 | 484591.0368 | 459826.3857 | 476852.5215 | 613759.8503 | 634692.7643 | 681702.8695 | 704553.0524 | 874636.8104 | 902363.7 | 961720.461 | 991887.0548 | 1139381.1438 | 1174072.6048 | 1130065.0469 | 1165170.774 | 1201295.2774 | 1238470.4153
Utilidad neta despues de trabajadores | 0 | 1553848.9352 | 1714058.3222 | 1776577.1628 | 1948962.3633 | 2539116.4278 | 2746015.8752 | 2605682.8523 | 2702164.2888 | 3477972.4851 | 3596592.3312 | 3862982.9271 | 3992467.297 | 4956275.2589 | 5113394.3002 | 5449749.2787 | 5620693.3104 | 6456493.1481 | 6653078.0939 | 6403701.9326 | 6602634.3859 | 6807339.9051 | 7017999.0202
Impuesto a la renta | 0 | 388462.2338 | 428514.5805 | 444144.2907 | 487240.5908 | 634779.107 | 686503.9688 | 651420.7131 | 675541.0722 | 869493.1213 | 899148.0828 | 965745.7318 | 998116.8242 | 1239068.8147 | 1278348.575 | 1362437.3197 | 1405173.3276 | 1614123.287 | 1663269.5235 | 1600925.4831 | 1650658.5965 | 1701834.9763 | 1754499.755
Utilidad neta despues de impuestos | 0 | 1165386.7014 | 1285543.7416 | 1332432.8721 | 1461721.7725 | 1904337.3209 | 2059511.9064 | 1954262.1392 | 2026623.2166 | 2608479.3638 | 2697444.2484 | 2897237.1954 | 2994350.4727 | 3717206.4442 | 3835045.7251 | 4087311.9591 | 4215519.9828 | 4842369.861 | 4989808.5704 | 4802776.4494 | 4951975.7894 | 5105504.9288 | 5263499.2651
Utilidad neta mas gasto de depreciacion | 0 | 2128819.4989 | 2248976.5392 | 2295865.6697 | 2425154.57 | 2867770.1184 | 3022944.704 | 2917694.9368 | 2990056.0141 | 3571912.1614 | 3660877.046 | 3860669.9929 | 3957783.2703 | 4680639.2417 | 4798478.5227 | 5050744.7566 | 5178952.7803 | 5805802.6586 | 5953241.3679 | 5766209.247 | 5915408.587 | 6068937.7263 | 6226932.0627
Capital de trabajo
% Ventas Capital de trabajo | 0.5%
Saldos capital de trabajo |  | 22035.4386 | 23188.4509 | 24388.5689 | 25637.6187 | 29477.7237 | 30949.0963 | 32479.5744 | 33320.403 | 38373.1818 | 39362.4168 | 41272.5199 | 42340.9345 | 48581.6213 | 49833.6698 | 52202.0404 | 53552.8639 | 59027.2828 | 60550.7329 | 62116.0784 | 63724.5738 | 65377.5149 | 67076.2408
Flujo de caja del capital de trabajo | 0 | -22035.4386 | -1153.0123 | -1200.118 | -1249.0498 | -3840.1051 | -1471.3726 | -1530.4781 | -840.8285 | -5052.7789 | -989.235 | -1910.1031 | -1068.4147 | -6240.6867 | -1252.0485 | -2368.3706 | -1350.8235 | -5474.4189 | -1523.4502 | -1565.3455 | -1608.4953 | -1652.9412 | -1698.7259
Flujo de la participacion de trabajadores |  | 0 | 274208.6356 | 302480.8804 | 313513.617 | 343934.5347 | 448079.3696 | 484591.0368 | 459826.3857 | 476852.5215 | 613759.8503 | 634692.7643 | 681702.8695 | 704553.0524 | 874636.8104 | 902363.7 | 961720.461 | 991887.0548 | 1139381.1438 | 1174072.6048 | 1130065.0469 | 1165170.774 | 1201295.2774
Flujo total de operación | 0 | 2380992.696 | 2276095.7716 | 2305698.2883 | 2454326.4379 | 2968074.8483 | 3057984.9986 | 2891399.8076 | 3006241.3214 | 3703766.7112 | 3680820.725 | 3905769.995 | 3979565.0385 | 4844482.313 | 4824953.3638 | 5107733.1469 | 5207768.5507 | 5947822.3287 | 5986409.3788 | 5720636.3436 | 5948905.8187 | 6103409.2886 | 6262408.4748